## Tom mal
Interessentanalyse: Rolle, behov og involvering
Finn hvem som påvirker beslutningen og hvem som blir berørt av gjennomføringen.
Beslutning eller endring: ____________________ Ansvarlig: ____________________ Dato: ____________________
Roller og vurderinger er oppdiktet. Skriv hva som er bekreftet, og hva dere må spørre om. Lav beslutningsmakt betyr ikke at en berørt gruppe kan overses.
https://www.aventra.no/artikler/crm/interessentanalyse
Interessent | Daglig leder | Selgere | Kundeservice | IT-ansvarlig | Kunder
Behov og påvirkning
Rolle og innflytelse
Grunnlag og spørsmål
Involvering og ansvar

## Utfylt eksempel
Interessentanalyse: Rolle, behov og involvering
Finn hvem som påvirker beslutningen og hvem som blir berørt av gjennomføringen.
Fiktivt eksempel: Et B2B-firma skal innføre et felles CRM
Roller og vurderinger er oppdiktet. Skriv hva som er bekreftet, og hva dere må spørre om. Lav beslutningsmakt betyr ikke at en berørt gruppe kan overses.
https://www.aventra.no/artikler/crm/interessentanalyse
Interessent | Daglig leder | Selgere | Kundeservice | IT-ansvarlig | Kunder
Behov og påvirkning | Vil ha felles kundeoversikt og en avgrenset innføring. | Skal registrere kontakter, avklaringer og oppfølging i et nytt system. | Trenger å finne hva kunden er lovet når selgeren er borte. | Må undersøke tilgang, drift og forutsetninger for eventuelle integrasjoner. | Kan få en annen kontaktperson eller rutine for oppfølging.
Rolle og innflytelse | Godkjenner budsjett i eksemplet. | Bruker løsningen daglig og kjenner praktiske hindringer. | Berørt av kvaliteten på overleveringen, uten budsjettmyndighet. | Gir teknisk vurdering. Formell godkjenningsrolle er uavklart. | Berørt av servicen selv om de ikke deltar i systemvalget.
Grunnlag og spørsmål | Budsjettrolle er bekreftet. Hvem godkjenner endringer i arbeidsmåten? | To ønsker mindre dobbeltføring. Dette er ikke kartlagt for hele teamet. | Behovet er bekreftet. Hvilke opplysninger trengs ved en henvendelse? | Det antas at IT skal godkjenne løsningen; dette må bekreftes. | Endret kundekontakt er en mulig følge, ikke en vedtatt endring.
Involvering og ansvar | Prosjekteier avklarer mål, rammer og beslutningsdato med lederen. | Salgsleder lar brukerne prøve en reell kundesak før arbeidsmåten vedtas. | Kundeansvarlig gjennomgår et eksempel på overlevering med teamet. | Prosjektleder avklarer vurderingskriterier og faktisk beslutningsrolle. | Kundeansvarlig avklarer hva som må kommuniseres før rutinene endres.